Приложение № 26

 УТВЕРЖДЕН

 протокольным решением

 Совета при Главе Чувашской

 Республики по стратегическому

 развитию и проектной деятельности

 от 13 декабря 2018 г. № 12

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Чувашской Республики\***

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |
| Краткое наименование федерального проекта | Акселерация |
| Краткое наименование регионального проекта | Акселерация | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Антонова Инна Николаевна, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | Магомедова Зухра Пахрутдиновна – начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики  | Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики», подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 05.12.2018 № 496) |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| Цель: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 208 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 14193 единиц к 2024 году. К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта составит 19,4% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 140 единиц. |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| *Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей тыс. человек* |
| 1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей тыс. человек | Основной | 157 | 10.01.2018 | 160 | 168 | 178 | 189 | 199 | 208 |
| 2. | Доля продукции (работ, услуг), произведенной МСП, в общем объеме ВРП, процент | Основной | 33,7 | 2018 | 34,0 | 34,5 | 35,0 | 35,5 | 36,0 | 38,0 |
| *Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом* |
| 2. | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом | Основной | 21 | 01.01.2018 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| *Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, единиц нарастающим итогом* |
| 3. | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, единиц нарастающим итогом | Основной | 510 | 01.04.2018 | 3485 | 4937 | 6542 | 9413 | 12435 | 14193 |
| 4. | Количество субъектов МСП, получивших поддержку в Центре координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | Дополнительный | 350 | 01.04.2018 | 1200 | 1490 | 1880 | 2330 | 2830 | 3340 |
| 5. | Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта Чувашской Республики, процент | Дополнительный | 18,8 | 01.01.2018 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | срок | Характеристика результата |
| ***Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства*** |
| **1.** | **Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг** |
| *Результат федерального проекта: Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде**Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена интеграция единого личного кабинета субъекта МСП (с использованием ЕСИА) с ключевыми государственными и негосударственными образовательными платформами, информационными системами и производственно-сбытовыми площадками с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде* |
| 1.1. | Обеспечен доступ субъектов МСП Чувашской Республики через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде | 20.12.2020 | Обеспечена интеграция единого личного кабинета субъекта МСП (с использованием ЕСИА) с ключевыми государственными и негосударственными образовательными платформами, информационными системами и производственно-сбытовыми площадками с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде |
| *Результат федерального проекта: Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования**Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП* |
| 1.2. | Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования | 01.01.2019-31.12.2024 | Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП |
| *Результат федерального проекта: Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки**Характеристика результата федерального проекта: Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации* |
| 1.3. | Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки, состоящий из:3485 единиц в 2019 году;14193 единиц в 2024 году | 01.07.2020-20.12.2020 | Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки на сайте Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| **2.** | **Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков** |
| *Результат федерального проекта: В программы повышения качества управления закупочной деятельности компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием включены показатели эффективности с методикой расчета, связанные с обеспечением закупок у субъектов МСП, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации**Характеристика результата федерального проекта: Издана директива Правительства Российской Федерации, предусматривающая включение в программы повышения качества управления закупочной деятельности компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием следующих показателей эффективности, связанных с обеспечением закупок у субъектов МСП:**– прирост объема закупок у субъектов МСП;**– увеличение количества участников закупок из числа субъектов МСП;**– увеличение количества поставщиков из числа субъектов МСП и количества договоров, заключаемых с субъектами МСП;* *– экономия средств заказчика при осуществлении закупок у субъектов МСП.* |
| 2.1. | Проведены семинары для субъектов МСП, освещающих вопросы доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг, 2 семинара ежегодно | 01.01.2019-31.12.2024 | Уровень профессиональных знаний субъектов МСП при участии в закупках товаров, работ, услуг повысился |
| 2.2. | Проведена оценка соответствия планов закупки, изменений в планы закупки требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов МСП в закупке, в отношении заказчиков Чувашской Республики, определяемых Правительством Российской Федерации | 01.01.2019-31.12.2024 | Соблюдена крупнейшими заказчиками годовая норма закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства |
| *Результат федерального проекта: Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП**Характеристика результата федерального проекта: Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иные нормативные правовые акты, в части установления возможности реализации крупнейшими заказчиками мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектов МСП в целях стимулирования их развития («выращивания») в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг**В связи с внесением в законодательство Российской Федерации указанных изменений АО «Корпорация «МСП» доработает Методические рекомендации по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 223-ФЗ, утвержденные решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» (протокол от 17 ноября 2017 г. № 45).* |
| 2.3. | Реализованы мероприятия развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП | 01.01.2020-31.12.2024 | Принятие при необходимости нормативных актов Чувашской Республики в соответствии с изменениями в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иными нормативными правовые акты, в части установления возможности реализации крупнейшими заказчиками мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектов МСП в целях стимулирования их развития («выращивания») в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг |
| *Результат федерального проекта: Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом):**- 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.;**- 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.;**- 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.;**- 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.;**- 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.;**- 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.* *Характеристика результата федерального проекта: С учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО «Корпорация «МСП» сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков.* |
| 2.4. | Сформирован и направлен в АО «Корпорация МСП» реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом):- 50 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019 г.;- 70 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.;- 90 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.;- 100 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.;- 110 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.;- 120 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.  | 01.01.2019-02.09.2021 | Направлены предложения в АО «Корпорация «МСП» производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков для включения их в реестр |
| ***Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП*** |
| **3.** | **Создание системы акселерации субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология** |
| *Результат федерального проекта: Оказана поддержка ежегодно не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям»**Характеристика результата федерального проекта: АО «Корпорация «МСП», а также институтами развития в сфере инноваций оказана не менее 100 субъектам МСП высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги, поддержка, включая:**– финансовую поддержку;**– взаимодействие с крупнейшими заказчиками, а также заказчиками с иностранным участием в целях расширения доступа к закупкам;**– проведение мероприятий по развитию («доращиванию») в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках;**– информационно-маркетинговую поддержку с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП;**– имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием* *АО «Корпорация «МСП».* |
| 3.1. | Во взаимодействии с АО «Корпорация «МСП», а также институтами развития в сфере инноваций оказана поддержка ежегодно не менее 4 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям».  | 01.01.2019-31.12.2024 | Проведено информирование субъектов МСП о возможных формах поддержки, включая: – финансовую поддержку;– расширение доступа к закупкам крупнейших заказчиков;– проведение мероприятий по развитию («доращиванию») в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках;– информационно-маркетинговую поддержку;– имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП».Ежегодно поддержка оказывается не менее чем 4 организациям. |
| *Результат федерального проекта: Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства  в период 2019-2024 годы:**2019 г. – 4,5 млрд. рублей, 22 парка;**2020 г. – 9,5 млрд. рублей, 38 парков;**2021 г. – 10,0 млрд. рублей, 43 парков;**2022 г. – 6,0 млрд. рублей, 26 парков**Характеристика результата федерального проекта: Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учётом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2022 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов промышленных площадок составит 62 469,8 млн. рублей к 2024 году* |
| 3.2. | Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания (расширения существующего) в Чувашской Республике не менее 2 промышленных парков с применением механизмов государственного-частного партнерства в период 2019-2024 годы:2020 – 2021 г. – 1 промышленный парк,2022 – 2024 г. – 1 промышленный парк.  | 01.01.2019-20.12.2024 | Проведен анализ производственных площадок на которых размещены быстрорастущие производственные компании. В целях удовлетворения компаний в новых производственных площадях обеспечено их размещение на площадях промышленных парков.К 2024 году в Чувашской Республике создано новых (либо расширено существующих) не менее 2 промышленных парков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов промышленных площадок составит 4 млрд. рублей к 2024 году |
| 3.3. | Оказано содействие в создании и выводе на рынок новых видов продукции резидентами промышленных парков, не менее 3 единиц ежегодно. | 01.01.2019-31.12.2024 | Проведен анализ причин, препятствующих созданию и выводу на рынок новой продукции резидентами промышленных парков. На основании потребности резидентов оказаны существующие, либо разработаны новые меры поддержки, в том числе: содействие в проведении НИОКР, сертификации, модернизации производств и др. Ежегодно создается и выводится на рынок не менее 3 единиц новой продукции. |
| *Результат федерального проекта: Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):**2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»;**2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»;**2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»;**2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;**2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;**2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».**К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:**2019 г. – 3%;**2020 г. – 4%;**2021 г. – 5%;**2022 г. – 7%;**2023 г. – 9%;**2024 г. – 10%**Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.**Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников.* |
| 3.4. | Обеспечено функционирование единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки МСП «Мой бизнес» в соответствии с техническими и организационными требованиями к его деятельности. | 01.07.2019 | В 2019 году в Чувашской Республике создан центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. |
| 3.5. | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%2019- 3%2020 – 4%2021 – 5%2022 – 7%2023 – 9%2024 – 10% | 01.07.2019-31.12.2024 | В Чувашской Республике обеспечена реализация всех мер поддержки, оказывающих институтами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательстваОбеспечено получение субъектами малого и среднего предпринимательства всего спектра услуг, оказываемых организациями инфраструктуры, в одном месте.К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10%  |
| *Результат федерального проекта: Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам:**2019 г. – 179 команд (количество человек, прошедших обучение - 1 000 ед.);**2020 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900 ед.);**2021 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 4 800 ед.);**2022 г. – 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 5 500 ед.);**2023 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500);**2024 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500)**Характеристика результата федерального проекта: Разработаны программы обучения, повышения квалификации региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. По разработанным программам обучились (повысили свою квалификацию) 5500 человек – членов региональных команд. К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10%* |
| 3.6. | Обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП (региональные – 1, муниципальные – 3, организации инфраструктуры – 11. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 15 единиц, в том числе: 1 региональных команд, 3 муниципальных команд, 11 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 60 человек, в том числе по годам:2019 г. – 1 команд (количество человек, прошедших обучение - 3 ед.);2020 г. – 2 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 8 ед.);2021 г. – 3 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 12 ед.);2022 г. – 3 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 12 ед.);2023 г. – 3 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 12);2024 г. – 3 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 13) | 16.02.2019-31.12.2024 | По программам обучения обучились (повысили свою квалификацию) 60 человек – членов региональных команд. |
| 3.7. | Центрами поддержки предпринимательства, созданными на базе бизнес-инкубаторов, субъектам МСП предоставлено 2000 услуг ежегодно  | 01.01.2019-31.12.2024 | Предоставлено 12000 услуг субъектам МСП, среди которых консультационная, организационная, правовая поддержки, информационно-маркетинговую поддержка с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП, иная предусмотренная региональным законодательством, законодательством Российской Федерации, в том числе организация доступа к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями |
| 3.8. | Субъектам МСП предоставлено 130 услуг по имущественной поддержке за период 2019-2024 годов, в том числе по годам:2019 – 18 услуг;2020 – 20 услуг;2021 – 22 услуги;2022 – 23 услуги;2023 – 24 услуг;2024 – 23 услуги. | 01.01.2019-31.12.2024 | Размещено на льготной основе не менее 130 резидентов в бизнес - инкубаторы республики. |
| 3.9. | Развитие и обеспечение деятельности центра инжиниринга для субъектов МСП Количество услуг, предоставленных субъектам МСП (количество услуг, предоставленных при содействии инжинирингового центра) ежегодно не менее 31 единицы.Проведено не менее 17 различных аудитов (экспресс-оценка индекса технологической готовности/ энергетический/ экологический/ энерготехнологический/, другие виды аудита) ежегодно. Проведено не менее 5 семинаров для субъектов МСП, посвященных вопросам повышения эффективности деятельности, ежегодно. Участие в семинарах принимает не менее 50 организаций МСП ежегодно | 01.01.2019-31.12.2024 | Центром инжиниринга обеспечено оказание информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки, а также содействие в повышении технологической готовности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к производству и реализации высокотехнологичной продукции. Проведенные аудиты позволили принять решение о расширении либо модернизации производства на действующих площадях, либо внесены коррективы в текущую деятельность.Участие в семинарах позволило производственным компаниям повысить уровень технологичной готовности производства, применить современные методы ведения производственной деятельности. |
| 3.10. | Развитие и обеспечение деятельности центра прототипирования для субъектов МСП Оказано технологических услуг (проектирование, прототипирование, изготовление прототипов) не менее 12 субъектам МСП ежегодно.Оказано консультационных услуг по вопросам проектирования, прототипирования и изготовления прототипов не менее 24 субъектам МСП ежегодно | 01.01.2019-31.12.2024 | Деятельность Центра прототипирования позволила сформировать территориальное научно-производственное взаимодействие, обеспечивающее создание, производство и продвижение на рынок высоких технологий и конкурентоспособной продукции. Обеспечено дальнейшее развитие на территории Чувашской Республики инновационной инфраструктуры, содействующей развитию высоких технологий, созданию наукоемких производств и инновационного бизнеса. |
| 3.11 | Развитие центра сертификации, стандартизации и испытаний Чувашской Республики Проведено не менее 120 испытаний в интересах субъектов МСП ежегодно  | 01.01.2019-31.12.2024 | Деятельность Центра сертификации позволила субъектам МСП в области электротехники сократить время испытаний, издержки на испытания разрабатываемых новых видов изделий. Принципиально повысился уровень качества испытаний. |
| 3.12. | Проведено 6 обучающих семинаров для 250 начинающих и действующих предпринимателей и для лиц, желающих открыть собственное дело, ежегодно  | 01.01.2019-31.12.2024 | Реализованы образовательные программы, проведены обучающие семинары по правовой, финансовой грамотности для физических лиц, желающих открыть собственное дело, в том числе для самозанятых граждан |
| 3.13. | Проведены тренинги для 160 потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей по программам обучения АО «Корпорация «МСП», ежегодно: 1. «Азбука предпринимателя» (создание бизнеса с нуля);2. «Школа предпринимательства» (развитие бизнеса) 3. «Мама-предприниматель» (развитие женского предпринимательства)  | 01.01.2019-31.12.2024 | В рамках проведенных тренингов отражены и раскрыты наиболее актуальные для предпринимателей темы с целью наращивания навыков субъектов МСП по улучшению финансовых и производственных показателей бизнеса, представлены шаги, которые помогут проанализировать и оптимизировать деятельность предприятия с помощью общепринятых инструментов ведения бизнеса. |
| 3.14. | Реализован проект «Сегодня студент - завтра предприниматель» для 50 перспективных идей молодежи ежегодно | 01.01.2019-31.12.2024 | Развитие в студентах предпринимательского потенциала и практическое содействие реализации бизнес идей.Оказано практическое содействие в реализации бизнес идеи не менее 300 студентам ВУЗов Чувашской Республики:-разработан бизнес-план с пошаговым алгоритмом действий01.01.2019-31.12.2024- определен источник финансирования проекта-менторство  |
| 3.15. | Реализовано по 1 проекту «Лучший предприниматель Чувашии» ежегодно | 01.01.2019-31.12.2024 | Формирования положительного имиджа предпринимателя, включая освещение меценатства в предпринимательской среде. Награждены не менее 48 успешных предприятий. |
| *Результат федерального проекта: Нормативно закреплены технические и организационные требования к деятельности центров «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП**Характеристика результата федерального проекта: Разработан и утвержден комплект документов, устанавливающих единые требования для организации деятельности центров «Мой Бизнес», в том числе к единому фирменному стилю, в части организации пространства, регламенты предоставления услуг, единой автоматизированной системы, единого портала поддержки предпринимательства в субъектах Российской Федерации* |
| 3.16. | Инвентаризация, стандартизация и регламентация услуг, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства .Ведение в электронном виде реестра услуг и мер поддержки, предоставляемых организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в субъекте Российской Федерации, в том числе в МФЦ для бизнеса и центрах оказания услуг на базе банков  | 01.04.2019-31.12.2024 | Расширен и систематизирован перечень услуг, предоставляемых организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, как на бесплатной, так и на платной основе. |
| *Результат федерального проекта: Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.**Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 3 614 единиц, в том числе:**- в 2019 году – 897 субъектов МСП;**- в 2020 году – 663 субъектов МСП;**- в 2021 году – 644 субъектов МСП;**- в 2022 году – 470 субъектов МСП;**- в 2023 году – 470 субъектов МСП;**- в 2024 году – 470 субъектов МСП**Характеристика результата федерального проекта: Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов.**К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 3614 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов* |
| 3.17. | Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 94 единицы, в том числе:- в 2019 году 25 единиц;- в 2020 году 3 единиц;- в 2021 году 14 единиц;- в 2022 году 19 единиц;- в 2023 году 19 единиц;- в 2024 году 14 единиц | 01.01.2019-31.12.2024 | Предоставлены субсидии АНО «Микрокредитная компания Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса» (далее – Агентство), на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов.   |
| **4.** | **Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов МСП** |
| *Результат федерального проекта: Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта**Характеристика результата федерального проекта: Кредитные и гарантийные продукты АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» включены в единый комплекс мер поддержки экспорта.**Субъектам МСП – экспортно-ориентированным компаниям предоставлена возможность получения финансовой и гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности* |
| 4.1. | Начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта | 01.09.2019-31.12.2024 | Кредитные и гарантийные продукты АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» включены в единый комплекс мер поддержки экспорта.Субъектам МСП – экспортно-ориентированным компаниям предоставлена возможность получения финансовой и гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности |
| *Результат федерального проекта: Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков).**Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации  в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта**Характеристика результата федерального проекта: Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в субъектах Российской Федерации* |
| 4.2. | Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в Чувашской Республике, с участием АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» (далее - АНО «ГФ ЧР»), АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» (далее – ЦЭП)Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации  в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта | 01.12.2019-31.12.2024 | Внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в Чувашской Республике |
| *Результат федерального проекта: Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.* *Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:**в 2019 г. – 72 субъектов РФ;**в 2020 г. – 75 субъектов РФ;**в 2021 г. – 85 субъектов РФ.**Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году* *Характеристика результата федерального проекта: В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров.* |
| 4.3. | Обеспечено выполнение ЦЭП мероприятий по поддержке экспортеров на сумму 142,3 млн. рублей, за 2019 – 2024 годы, в том числе:в 2019 году - 42,9 млн. рублей;- в 2020 году – 11, 4 млн. рублей;- в 2021 году – 18,1 млн. рублей;- в 2022 году 21,7 млн. рублей;- в 2023 году – 24,1 млн. рублей;- в 2024 году - 24,1 млн. рублей | 01.01.2019-31.12.2024 | Обеспечен равный доступ субъектов МСП к государственным мерам поддержки экспорта, реализуемых Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 4.4. | 2990 субъектам МСП предоставлено 5700 услуг за период 2019-2024 годов (доля субъектов МСП, воспользовавшихся услугами Центра поддержки экспорта, в общем количестве субъектов МСП, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность не менее 65%), в том числе:в 2019 году - 850 ед.в 2020 году - 290 ед.в 2021 году - 390 ед.в 2022 году - 450 ед.в 2023 году - 500 ед.в 2024 году - 510 ед. |  01.01.2019-31.12.2024 | Проведены мероприятия по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности для субъектов МСП Чувашской Республики, в том числе: бизнес-миссия предприятий Чувашской Республики, круглые столы и семинары по тематике экспортной деятельности,маркетинговые исследования в целях изучения зарубежных рынков, оказаны содействия в приведении продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (сертификация), в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов в электронном и печатном, по созданию на иностранном языке и модернизации существующих сайтов, обеспечено участие в международных выставках. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | *Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):**2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»;**2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»;**2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»;**2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;**2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;**2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».**К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:**2019 г. – 3%;**2020 г. – 4%;**2021 г. – 5%;**2022 г. – 7%;**2023 г. – 9%;**2024 г. – 10%* |
| 1.1 | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес» | 64,5 | 16,1 | 24,1 | 22,4 | 52,4 | 26,7 | 206,2 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет  | 63,9 | 15,9 | 23,9 | 22,2 | 51,9 | 26,4 | 204,2 |
| 1.1.2 | консолидированный бюджет Чувашской Республики | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 2,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 2,0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | *Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.**Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 3 614 единиц, в том числе:**- в 2019 году – 897 субъектов МСП;**- в 2020 году – 663 субъектов МСП;**- в 2021 году – 644 субъектов МСП;**- в 2022 году – 470 субъектов МСП;**- в 2023 году – 470 субъектов МСП;**- в 2024 году – 470 субъектов МСП* |
| 2.1. | Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах | 73,2 | 8,5 | 41,2 | 54,7 | 54,6 | 41,1 | 273,4 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет  | 72,5 | 8,4 | 40,8 | 54,2 | 54,1 | 40,7 | 270,7 |
| 2.1.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 2,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 2,7 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | *Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.* *Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:**в 2019 г. – 72 субъектов РФ;**в 2020 г. – 75 субъектов РФ;**в 2021 г. – 85 субъектов РФ.**Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году*  |
| 3.1 | Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров | 43,3 | 11,5 | 18,3 | 21,9 | 24,3 | 24,3 | 143,7 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет  | 42,9 | 11,4 | 18,1 | 21,7 | 24,1 | 24,1 | 142,3 |
| 3.1.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,4 |
|  | в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,4 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.3 | внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 181,1 | 36,1 | 83,6 | 99,1 | 131,4 | 92,0 | 623,3 |
| федеральный бюджет | 179,3 | 35,7 | 82,8 | 98,1 | 130,1 | 91,2 | 617,2 |
| консолидированный бюджет Чувашской Республики | 1,8 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 0,8 | 6,1 |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,8 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 0,8 | 6,1 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1
 | Руководитель регионального проекта | И.Н. Антонова  | первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 1. 2
 | Администратор регионального проекта | З.П. Магомедова  | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
|  | Администратор регионального проекта | З.П. Магомедова | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Т.А. Павлова  | заведующий сектором методологии и контроля в сфере осуществления закупок Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | О.В. Федорова | консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | С.Ю. Иванов | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки, состоящий из:3485 единиц в 2019 году;14193 единиц в 2024 году |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.О. Викторов | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | А.В. Михайлов | начальник отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики;  | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Н.В. Кузьмин | эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | О.В. Федорова | консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| Сформирован и направлен в АО «Корпорация МСП» реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом):- 50 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019 г.;- 70 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.;- 90 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.;- 100 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.;- 110 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.;- 120 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.Н. Антонова  | первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Т.А. Павлова  | заведующий сектором методологии и контроля в сфере осуществления закупок Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | О.В. Федорова | консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| Во взаимодействии с АО «Корпорация «МСП», а также институтами развития в сфере инноваций оказана поддержка ежегодно не менее 4 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятям и «газелям». |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.В. Григорьев  | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | С.Ю. Иванов | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания (расширения существующего) в Чувашской Республике не менее 1 промышленного парка с применением механизмов государственного-частного партнерства в период 2019-2024 годы:2020 – 2021 г. – 1 промышленный парк,2022 – 2024 г. – 1 промышленный парк |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.В. Григорьев  | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
|  | Участник регионального проекта | С.Ю. Иванов | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | М.А. Поздеева | ведущий специалист - эксперт отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.Ю. Иванов - начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| Оказано содействие в создании и выводе на рынок новых видов продукции резидентами промышленных парков, не менее 3 единиц ежегодно |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.В. Григорьев  | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
|  | Участник регионального проекта | С.Ю. Иванов | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | А.М. Данилов | исполнительный директор Регионального Центра инжиниринга Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики», Центра сертификации, стандартизации и испытаний Чувашской Республики Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» | С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| Обеспечено функционирование единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки МСП «Мой бизнес» в соответствии с техническими и организационными требованиями к его деятельности. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.Н. Антонова  | первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
|  | Администратор регионального проекта | З.П. Магомедова  | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
|  | Участник регионального проекта | А.В.Маслов | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 50 |
|  | Участник регионального проекта | С.Ю. Иванов | Начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%2019- 3%2020 – 4%2021 – 5%2022 – 7%2023 – 9%2024 – 10% |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.Н. Антонова  | первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
|  | Администратор регионального проекта | З.П. Магомедова  | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
|  | Участник регионального проекта | А.В.Маслов | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 50 |
|  | Участник регионального проекта | С.Ю. Иванов | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
|  | Участник регионального проекта | А.Е. Устинов | руководитель автономной некоммерческой организации «Гарантийный фонд Чувашской Республики» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | В.О. Викторов | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | А.М. Данилов | исполнительный директор Регионального Центра инжиниринга Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики», Центра сертификации, стандартизации и испытаний Чувашской Республики Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» | С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 50 |
|  | Участник регионального проекта | А.Ю. Шалаев | директор АНО «Центр прототипирования инновационных разработок в области машиностроения в Чувашской Республике» | С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Д.М. Краснов | руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике». | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| Обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП (региональные – 1, муниципальные – 3, организации инфраструктуры – 11. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 15 единиц, в том числе: 1 региональных команд, 3 муниципальных команд, 11 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 60 человек, в том числе по годам:2019 г. – 1 команд (количество человек, прошедших обучение - 3 ед.);2020 г. – 2 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 8 ед.);2021 г. – 3 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 12 ед.);2022 г. – 3 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 12 ед.);2023 г. – 3 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 12);2024 г. – 3 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 13) |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.Н. Антонова  | первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
|  | Администратор регионального проекта | З.П. Магомедова  | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
|  | Участник регионального проекта | А.В.Маслов | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 50 |
|  | Участник регионального проекта | С.Ю. Иванов | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
|  | Участник регионального проекта | А.Е. Устинов | руководитель автономной некоммерческой организации «Гарантийный фонд Чувашской Республики» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | В.О. Викторов | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | А.М. Данилов | исполнительный директор Регионального Центра инжиниринга Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики», Центра сертификации, стандартизации и испытаний Чувашской Республики Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» | С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | А.Ю. Шалаев | директор АНО «Центр прототипирования инновационных разработок в области машиностроения в Чувашской Республике» | С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | А.М. Краснов | руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | А.Ю. Шалаев | директор АНО «Центр прототипирования инновационных разработок в области машиностроения в Чувашской Республике» | С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | А.М. Краснов | руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| Центрами поддержки предпринимательства, созданными на базе бизнес-инкубаторов, субъектам МСП предоставлено 2000 услуг ежегодно  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.О. Викторов | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | А.В. Михайлов | начальник отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики;  | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Н.В. Кузьмин | эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 50 |
|  | Участник регионального проекта | О.В. Федорова | консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| Субъектам МСП предоставлено 130 услуг по имущественной поддержке за период 2019-2024 годов, в том числе по годам:2019 – 18 услуг;2020 – 20 услуг;2021 – 22 услуги;2022 – 23 услуги;2023 – 24 услуг;2024 – 23 услуги |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.О. Викторов | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | А.В. Михайлов | начальник отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики;  | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 50 |
|  | Участник регионального проекта | М.В. Майорова | директор Автономного учреждения «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского района Чувашской Республики | - | 50 |
|  | Участник регионального проекта | В.В. Краснов | директор автономного учреждения «Бизнес-инкубатор» по поддержке малого предпринимательства и содействию занятости населения» Батыревского района Чувашской Республики | - | 50 |
|  | Участник регионального проекта | О.В. Федорова | консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| Развитие и обеспечение деятельности центра инжиниринга для субъектов МСП Количество услуг, предоставленных субъектам МСП (количество услуг, предоставленных при содействии инжинирингового центра) ежегодно не менее 31 единицы.Проведено не менее 17 различных аудитов (экспресс-оценка индекса технологической готовности/ энергетический/ экологический/ энерготехнологический/, другие виды аудита) ежегодно. Проведено не менее 5 семинаров для субъектов МСП, посвященных вопросам повышения эффективности деятельности, ежегодно. Участие в семинарах принимает не менее 50 организаций МСП ежегодно |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.В. Григорьев  | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
|  | Участник регионального проекта | С.Ю. Иванов | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | А.М. Данилов | исполнительный директор Регионального Центра инжиниринга Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики», Центра сертификации, стандартизации и испытаний Чувашской Республики Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» | С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 100 |
| Развитие и обеспечение деятельности центра прототипирования для субъектов МСП Оказано технологических услуг (проектирование, прототипирование, изготовление прототипов) не менее 12 субъектам МСП ежегодно.Оказано консультационных услуг по вопросам проектирования, прототипирования и изготовления прототипов не менее 24 субъектам МСП ежегодно |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.В. Григорьев  | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
|  | Участник регионального проекта | С.Ю. Иванов | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | А.Ю. Шалаев | директор АНО «Центр прототипирования инновационных разработок в области машиностроения в Чувашской Республике» | С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 100 |
| Развитие центра сертификации, стандартизации и испытаний Чувашской Республики. Проведено не менее 120 испытаний в интересах субъектов МСП ежегодно |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | С.В. Григорьев  | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
|  | Участник регионального проекта | С.Ю. Иванов | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | А.М. Данилов | исполнительный директор Регионального Центра инжиниринга Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики», Центра сертификации, стандартизации и испытаний Чувашской Республики Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» | С.В.Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 100 |
| Проведено 6 обучающих семинаров для 250 начинающих и действующих предпринимателей и для лиц, желающих открыть собственное дело, ежегодно |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.О. Викторов | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Н.В. Кузьмин | эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 100 |
|  | Участник регионального проекта | О.В. Федорова | консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| Проведены тренинги для 160 потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей по программам обучения АО «Корпорация «МСП», ежегодно: 1. «Азбука предпринимателя» (создание бизнеса с нуля);2. «Школа предпринимательства» (развитие бизнеса) 3. «Мама-предприниматель» (развитие женского предпринимательства) |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.О. Викторов | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Н.В. Кузьмин | эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 100 |
|  | Участник регионального проекта | О.В. Федорова | консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| Реализован проект «Сегодня студент - завтра предприниматель» для 50 перспективных идей молодежи ежегодно |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.О. Викторов | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | А.В. Михайлов | начальник отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики;  | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 100 |
|  | Участник регионального проекта | Н.В. Кузьмин | эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 100 |
|  | Участник регионального проекта | О.В. Ильина | эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 50 |
|  | Участник регионального проекта | О.В. Федорова | консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| Реализовано по 1 проекту «Лучший предприниматель Чувашии» ежегодно |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.О. Викторов | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | А.В. Михайлов | начальник отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики;  | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 100 |
|  | Участник регионального проекта | Н.В. Кузьмин | эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 100 |
|  | Участник регионального проекта | А.Л. Григорьева | эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. | В.О. Викторов - руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 50 |
|  | Участник регионального проекта | О.В. Федорова | консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 94 единицы, в том числе:- в 2019 году 25 единиц;- в 2020 году 3 единиц;- в 2021 году 14 единиц;- в 2022 году 19 единиц;- в 2023 году 19 единиц;- в 2024 году 14 единиц |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.В. Маслов | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | **В.В. Егоров** | заместитель исполнительного директора автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | А.В. Маслов Исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | 50 |
|  | Администратор регионального проекта | З.П. Магомедова  | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
|  | Участник регионального проекта | О.В. Федорова | консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| Начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.М. Краснов | руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике». | - И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 80 |
|  | Участник регионального проекта | А.Е. Устинов | исполнительный директорАНО «ГФ ЧР» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Е.П. Иванов | главный специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова, начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
|  | Участник регионального проекта | А.Ф. Кукушкин | ведущий специалист по внешнеэкономической деятельности автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике». | Краснов Д.М. - руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике». | 100 |
|  | Участник регионального проекта | О.В. Федорова | консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в Чувашской Республике, с участием АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» (далее - АНО «ГФ ЧР»), АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» (далее – ЦЭП)Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.М. Краснов | руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике». | - И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 80 |
|  | Участник регионального проекта | А.Е. Устинов | Исполнительный директорАНО «ГФ ЧР» | И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Е.П. Иванов | главный специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова, начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
|  | Участник регионального проекта | А.Ф. Кукушкин | ведущий специалист по внешнеэкономической деятельности автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике». | Краснов Д.М. - руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике». | 100 |
|  | Участник регионального проекта | О.В. Федорова | консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| Обеспечено выполнение Центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятий по поддержке экспортеров на сумму 142,3 млн. рублей, в том числе:в 2019 году - 42,9 млн. рублей;- в 2020 году – 11, 4 млн. рублей;- в 2021 году – 18,1 млн. рублей;- в 2022 году 21,7 млн. рублей;- в 2023 году – 24,1 млн. рублей;- в 2024 году - 24,1 млн. рублей |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.М. Краснов | руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике». | - И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 80 |
|  | Участник регионального проекта | О.Н. Федорова | главный консультант по внешнеэкономической деятельности автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»; | Краснов Д.М. - руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике». | 100 |
|  | Участник регионального проекта | А.Ф. Кукушкин | ведущий специалист по внешнеэкономической деятельности автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике». | Краснов Д.М. - руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике». | 100 |
|  | Участник регионального проекта | О.В. Федорова | консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
|  | Участник регионального проекта | А.Ф. Кукушкин | ведущий специалист по внешнеэкономической деятельности автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике». | Краснов Д.М. - руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике». | 100 |
|  | Участник регионального проекта | О.В. Федорова | Консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 2990 субъектам МСП предоставлено 5700 услуг за период 2019-2024 годов (доля субъектов МСП, воспользовавшихся услугами Центра поддержки экспорта, в общем количестве субъектов МСП, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность не менее 65%), в том числе:в 2019 году - 850 ед.в 2020 году - 290 ед.в 2021 году - 390 ед.в 2022 году - 450 ед.в 2023 году - 500 ед.в 2024 году - 510 ед. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.М. Краснов | руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | - И.Н. Антонова, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 80 |
|  | Участник регионального проекта | О.Н. Федорова | главный консультант по внешнеэкономической деятельности автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | Краснов Д.М. - руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике». | 100 |
|  | Участник регионального проекта | А.Ф. Кукушкин | ведущий специалист по внешнеэкономической деятельности автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | Краснов Д.М. - руководитель автономной некоммерческой организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике». | 100 |
|  | Участник регионального проекта | О.В. Федорова | консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | З.П. Магомедова начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по:- снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей, совершенствованию системы закупок, развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено развитие центров «Мой бизнес», которые объединяют на одной площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития в регионе. Расширение сектора производственных субъектов МСП путем увеличения количества таких значимых элементов инфраструктуры имущественной поддержки субъектов МСП, как промышленный парк.- содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Выход на внешние рынки позволяет субъекту МСП развиваться как экстенсивно, так и интенсивно. Потенциал в этом направлении достаточно большой, особенно в высокотехнологичных отраслях. В осуществлении субъектами МСП экспортной деятельности есть проблемы и недостаточной заинтересованности малого бизнеса выходить на экспорт, и наличия барьеров для экспорта, которые в основном лежат в плоскости технического регулирования. В комплекс мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входят специальные кредитные программы, развитие сети центров поддержки экспорта МСП в регионах и реализация региональных программ поддержки. |

Приложение

к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

План мероприятий по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата, мероприятия,контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристикарезультата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг |
| 1.1. | Обеспечение доступа субъектов МСП Чувашской Республики через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде | 01.01.2019 | 20.12.2020 | Т.А. ПавловаЕ.В. ВиктороваО.В. Викторов | Обеспечена интеграция единого личного кабинета субъекта МСП (с использованием ЕСИА) с ключевыми государственными и негосударственными образовательными платформами, информационными системами и производственно-сбытовыми площадками с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде | ВПО |
| 1.2. | Обеспечение посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.Е. УстиновА.В. Маслов | Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП | ВПО |
| 2. | Стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП путем реализации мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками |
| 2.1. | Проведение семинаров для субъектов МСП, освещающих вопросы доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Т.А. ПавловаВ.О. Викторов | Проведено 24 семинара для субъектов МСП, освещающих вопросы доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг | ВПО |
| 2.2. | Проведение оценки соответствия планов закупки, изменений в планы закупки требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов МСП в закупке, в отношении заказчиков Чувашской Республики, определяемых Правительством Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Т.А. Павлова | Заключениео соответствии проекта плана закупки товаров, работ, услуг, проекта изменений, вносимых в такой план, требованиям об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке | ВПО |
| 2.3. | Реализация мероприятий развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Т.А. ПавловаВ.О. ВикторовЕ.В. Викторова | Принятие при необходимости нормативных актов Чувашской Республики в соответствии с изменениями в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, усялуг отдельными видами юридических лиц» и иными нормативными правовые акты, в части установления возможности реализации крупнейшими заказчиками мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектов МСП в целях стимулирования их развития («выращивания») в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг | ВПО |
| 3. | Создание системы акселерации субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология |
| 3.1. | Взаимодействие с АО «Корпорация «МСП», а также с институтами развития в сфере инноваций | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.Ю. ИвановТ.А. ПавловаВ.О. ВикторовА.В. МасловА.Е. Устинов | Проведено информирование субъектов МСП о возможных формах поддержки, включая:– финансовую поддержку;– расширение доступа к закупкам крупнейших заказчиков;– проведение мероприятий по развитию («доращиванию») в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках;– информационно-маркетинговую поддержку;– имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП».Ежегодно поддержка оказывается не менее чем 4 организациям | ВПО |
| 3.2. | Обеспечение льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Чувашской Республике не менее 1 промышленного парка с применением механизмов государственного-частного партнерства в период 2019-2024 годы:2020 – 2021 г. – 1 промышленный парк;2022 – 2024 г. – 1 промышленный парк. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.Ю. Иванов | Проведен анализ производственных площадок, на которых размещены быстрорастущие производственные компании. В целях удовлетворения компаний в новых производственных площадях обеспечено их размещение на площадях промышленных парков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов промышленных площадок составит 4 млрд. рублей к 2024 году | ВПО |
| 3.2.1. | Обеспечение заполняемости промышленного (индустриального) парка резидентами в размере не менее 80% за первые два года после ввода объекта в эксплуатацию | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.Ю. Иванов | Проведен анализ производственных площадок, на которых размещены быстрорастущие производственные компании. В целях удовлетворения компаний в новых производственных площадях обеспечено их размещение на площадях промышленных парков. За первые два года после ввода промышленного парка в эксплуатацию 80% площадей заполнены. | ВПО |
| 3.2.2. | Обеспечена заполняемость промышленного (индустриального) парка резидентами в размере не менее 100% за первые четыре года после ввода объекта в эксплуатацию | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.Ю. Иванов | Проведен анализ производственных площадок, на которых размещены быстрорастущие производственные компании. В целях удовлетворения компаний в новых производственных площадях обеспечено их размещение на площадях промышленных парков. За первые четыре года после ввода промышленного парка в эксплуатацию 100% площадей заполнены | ВПО |
| 3.2.3. | Оказано содействие в создании и выводе на рынок новых видов продукции резидентами промышленных парков, не менее 3 единиц ежегодно | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.Ю. Иванов | Проведен анализ причин, препятствующих созданию и выводу на рынок новой продукции резидентами промышленных парков. На основании потребности резидентов оказаны существующие, либо разработаны новые меры поддержки, в том числе: содействие в проведении НИОКР, сертификации, модернизации производств и др. Ежегодно создается и выводится на рынок не менее 3 единиц новой продукции | ВПО |
| 3.3. | Обеспечено функционирование единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки МСП «Мой бизнес» | 01.07.2019 | 31.12.2019 | З.П. МагомедоваА.В. МасловС.Ю. ИвановВ.О. Викторов | К 2019 году в Чувашской Республике функционирует центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП | ВПО |
| 3.3.1. | Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» | 01.07.2019 | 31.12.2024 | З.П. МагомедоваА.В. МасловС.Ю. ИвановВ.О. ВикторовА.М. ДаниловА.Ю. Шалаев | В Чувашской Республике обеспечена реализация всех мер поддержки, оказывающих институтами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  | ВПО |
| 3.3.2. | Доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес»:2019- 3%2020 – 4%2021 – 5%2022 – 7%2023 – 9%2024 – 10% | 01.07.2019 | 31.12.2024 | З.П. МагомедоваА.В. МасловС.Ю. ИвановВ.О. ВикторовА.М. ДаниловА.Ю. Шалаев | Обеспечено получение субъектами малого и среднего предпринимательства всего спектра услуг, оказываемых организациями инфраструктуры, в одном месте.К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличится до 10% | ВПО |
| 3.4. | Обеспечение обучения региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП (региональные – 1, муниципальные – 3, организации инфраструктуры - 11. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 15 единиц, в том числе: 1 региональных команд, 3 муниципальных команд, 11 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 60 человек, в том числе по годам:2019 г. – 1 команд (количество человек, прошедших обучение - 3 ед.);2020 г. – 2 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 8 ед.);2021 г. – 3 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 12 ед.);2022 г. – 3 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 12 ед.);2023 г. - 3 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 12);2024 г. - 3 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 13) | 16.02.2019 | 31.12.2024 | З.П. МагомедоваВ.О. Викторов | По программам обучения обучились (повысили свою квалификацию) 60 человек – членов региональных команд | ВПО |
| 3.5. | Развитие сети бизнес-инкубаторов Чувашской Республики (в г. Чебоксары, с. Аликово, с. Батырево, с. Моргауши) и центров поддержки предпринимательства, созданных на базе бизнес-инкубаторов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | З.П. МагомедоваВ.О. ВикторовА.Н. КуликовР.В. СеливановР.Н. Тимофеев | Повышена эффективность деятельности бизнес-инкубаторов Чувашской Республики и созданных на их базе центров поддержки предпринимательства: обеспечена наполняемость не ниже 80 процентов | ВПО |
| 3.5.1. | Предоставление услуг Центрами поддержки предпринимательства, созданными на базе бизнес-инкубаторов, субъектам МСП | 01.01.2019 | 31.12.2024 | З.П. МагомедоваВ.О. ВикторовА.Н. КуликовР.В. СеливановР.Н. Тимофеев | Предоставлено 12000 услуг субъектам МСП, среди которых консультационная, организационная, правовая поддержки, информационно-маркетинговую поддержка с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП, иная предусмотренная региональным законодательством, законодательством Российской Федерации, в том числе организация доступа к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями | ВПО |
| 3.5.2. | Предоставление субъектам МСП имущественной поддержки | 01.01.2019 | 31.12.2024 | З.П. МагомедоваВ.О. ВикторовА.Н. КуликовР.В. СеливановР.Н. Тимофеев | Размещено на льготной основе не менее 130 резидентов в бизнес- инкубаторах республики | ВПО |
| 3.6. | Развитие и обеспечение деятельности центра инжиниринга для субъектов МСП | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.Ю. ИвановА.М. Данилов | Центром инжиниринга обеспечено оказание информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки, а также содействие в повышении технологической готовности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к производству и реализации высокотехнологичной продукции. Количество услуг, предоставленных субъектам МСП (количество услуг, предоставленных при содействии инжинирингового центра) ежегодно не менее 31 единицы | ВПО |
| 3.6.1. | Проведение аудитов (экспресс-оценка индекса технологической готовности/ энергетический/ экологический/ энерготехнологический/, другие виды аудита) ежегодно в период 2019-2024 годов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.Ю. ИвановА.М. Данилов | Проведенные аудиты позволили принять решение о расширении либо модернизации производства на действующих площадях, либо внесены коррективы в текущую деятельность. Ежегодно проводится не менее 17 аудитов | ВПО |
| 3.6.2. | Проведение семинаров для субъектов МСП, посвященных вопросам повышения эффективности деятельности, ежегодно в период 2019-2024 годов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.Ю. ИвановА.М. Данилов | Участие в семинарах позволило производственным компаниям повысить уровень технологичной готовности производства, применить современные методы ведения производственной деятельности. Ежегодно участие в не менее чем в 5 семинарах принимает не менее 50 организаций МСП | ВПО |
| 3.7. | Развитие и обеспечение деятельности центра прототипирования для субъектов МСП | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.Ю. Шалаев | Деятельность Центра прототипирования позволила сформировать территориальное научно-производственное взаимодействие, обеспечивающее создание, производство и продвижение на рынок высоких технологий и конкурентоспособной продукции. Обеспечено дальнейшее развитие на территории Чувашской Республики инновационной инфраструктуры, содействующей развитию высоких технологий, созданию наукоемких производств и инновационного бизнеса | ВПО |
| 3.7.1. | Оказание технологических услуг (проектирование, прототипирование, изготовление прототипов) ежегодно в период 2019-2024 годов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.Ю. Шалаев | По заказу субъектов МСП разработаны и изготовлены прототипы изделий не менее чем для 12 субъектов МСП | ВПО |
| 3.7.2. | Оказание консультационных услуг по вопросам проектирования, прототипирования и изготовления прототипов ежегодно в период 2019-2024 годов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.Ю. Шалаев | Не менее 24 субъектов МСП получили консультацию по вопросам проектирования и прототипирования новых изделий | ВПО |
| 3.8. | Развитие центра сертификации, стандартизации и испытаний Чувашской Республики | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.М. Данилов | Деятельность Центра сертификации позволила субъектам МСП в области электротехники сократить время испытаний, издержки на испытания разрабатываемых новых видов изделий. Принципиально повысился уровень качества испытаний | ВПО |
| 3.8.1. | Проведение испытаний в интересах субъектов МСП ежегодно в период 2019-2024 годов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.М. Данилов | Проведено ежегодно не менее 120 различных видов испытаний образцов выпускаемых изделий для нужд предприятий малого и среднего бизнеса, а также для нужд ведущих промышленных предприятий | ВПО |
| 3.9. | Взаимодействие с АО «Корпорация «МСП», а также институтами развития в сфере инноваций | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.Ю. ИвановТ.А. ПавловаВ.О. Викторов | Проведено информирование субъектов МСП о возможных формах поддержки, включая:– финансовую поддержку;– расширение доступа к закупкам крупнейших заказчиков;– проведение мероприятий по развитию («доращиванию») в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках;– информационно-маркетинговую поддержку;– имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП».Ежегодно поддержка оказывается не менее чем 4 организациям | ВПО |
| 3.10. | Проведение обучающих семинаров для начинающих и действующих предпринимателей и для лиц, желающих открыть собственное дело, за период 2019-2024 годов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | В.О. Викторов | Реализованы образовательные программы, проведены обучающие семинары по правовой, финансовой грамотности для физических лиц, желающих открыть собственное дело, в том числе для самозанятых граждан, в которых приняло участие 1500 начинающих и действующих предпринимателей и лица, желающие открыть собственное дело | ВПО |
| 3.11. | Проведение тренингов для потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей по программам обучения АО «Корпорация «МСП», за период 2019-2024 годов: 1. «Азбука предпринимателя» (создание бизнеса с нуля);2. «Школа предпринимательства» (развитие бизнеса) 3. «Мама-предприниматель» (развитие женского предпринимательства) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | В.О. Викторов | В рамках проведенных тренингов отражены и раскрыты наиболее актуальные для предпринимателей темы с целью наращивания навыков субъектов МСП по улучшению финансовых и производственных показателей бизнеса, представлены шаги, которые помогут проанализировать и оптимизировать деятельность предприятия с помощью общепринятых инструментов ведения бизнеса | ВПО |
| 3.12. | Реализация проекта «Сегодня студент – завтра предприниматель» за период 2019-2024 годов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | В.О. Викторов | Развитие в студентах предпринимательского потенциала и практическое содействие реализации бизнес идей.Оказано практическое содействие в реализации бизнес идеи не менее 300 студентам ВУЗов Чувашской Республики:-разработан бизнес-план с пошаговым алгоритмом действий – определен источник финансирования проекта – менторство | ВПО |
| 3.13. | Реализация проектов «Лучший предприниматель Чувашии» за период 2019-2024 годов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | В.О. Викторов | Формирования положительного имиджа предпринимателя, включая освещение меценатства в предпринимательской среде.Награждены не менее 48 успешных предприятий | ВПО |
| 3.14. | Инвентаризация, стандартизация и регламентация услуг, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.Ведение в электронном виде реестра услуг и мер поддержки, предоставляемых организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в субъекте Российской Федерации, в том числе в МФЦ для бизнеса и центрах оказания услуг на базе банков | 01.04.2019 | 31.12.2024 | З.П. МагомедоваС.Ю. ИвановВ.О. ВикторовЕ.В. ВиктороваА.Ю. ШалаевА.М. Данилов | Расширен и систематизирован перечень услуг, предоставляемых организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, как на бесплатной, так и на платной основе | ВПО |
| 3.15. | Реализация программы поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 94 единицы, в том числе:- в 2019 году 25 единиц;- в 2020 году 3 единицы;- в 2021 году 14 единиц;- в 2022 году 19 единиц;- в 2023 году 19 единиц;- в 2024 году 14 единиц | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.В. Маслов | Предоставлены субсидии АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» (далее – Агентство),на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов.К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 94 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов | ВПО |
| 4 | Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов МСП |
| 4.1. | Обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП на сумму 142,3 млн. рублей, в том числе:в 2019 году - 42,9 млн. рублей;- в 2020 году – 11, 4 млн. рублей;- в 2021 году – 18,1 млн. рублей;- в 2022 году 21,7 млн. рублей;- в 2023 году – 24,1 млн. рублей;- в 2024 году - 24,1 млн. рублей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Д.М. Краснов | Обеспечен равный доступ субъектов МСП к государственным мерам поддержки экспорта, реализуемых Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательстваКоличество субъектов МСП, получивших поддержку к 2024 году составит 3340 единиц, в том числе:в 2019 году - 850ед.в 2020 году - 290 ед.в 2021 году - 390 ед.в 2022 году - 450 ед.в 2023 году - 500 ед.в 2024 году - 510 ед. | ВПО |
| 4.2. | 900 субъектам МСП предоставлено 2700 услуг за период 2019-2024 годов (доля субъектов МСП, воспользовавшихся услугами Центра поддержки экспорта, в общем количестве субъектов МСП, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность не менее 65%) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Д.М. Краснов | Проведены мероприятия по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности для субъектов МСП Чувашской Республики, в том числе: бизнес-миссия предприятий Чувашской Республики, круглые столы и семинары по тематике экспортной деятельности, маркетинговые исследования в целях изучения зарубежных рынков, оказаны содействия в приведении продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (сертификация), в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов в электронном и печатном, по созданию на иностранном языке и модернизации существующих сайтов, обеспечено участие в международных выставках. |  |
| 4.3. | Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Д.М. Краснов | Кредитные и гарантийные продукты АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» включены в единый комплекс мер поддержки экспорта.Субъектам МСП – экспортно-ориентированным компаниям предоставлена возможность получения финансовой и гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности |  |
| 4.4. | Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, на базе ЦПЭ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Д.М. Краснов | Определение группы экспортеров, а также компаний в программе акселерации, осуществление акселерационных программобеспечение доступа субъектов МСП к акселерационным программам по экспорту; - популяризация экспортной деятельности; - обеспечение достаточного уровня поддержки экспорта для субъектов МСПКоличество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году составит 140 единиц, нарастающим итогом, в том числе:в 2019 году - 30 ед.в 2020 году - 60 ед.в 2021 году - 80 ед.в 2022 году - 100 ед.в 2023 году - 120 ед.в 2024 году - 140 ед. |  |